## Sheet1
长沙三期续建项目开发计划表（8月17日版本）
序号 | 模块 | 需求 | 需求描述 | 优先级 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1 |  |  | 实时视频接入（在设备信息栏增加实时视频，点击查看调取视频） | 高 | 研发团队 |  | 2020-07-28 | 延期 | 需要排查是我们的问题还是海康的问题
|  |  | 报警推送至海信 | 高 | 研发团队 |  | 2020-07-28 | 延期 | 等海信反馈，目前没有验证
|  | 设备离线推送 | 定时设备离线推送 | 高 | 研发团队 | 2020-06-04 | 2020-07-30 | 延期 | 部署到现场。已推送，对方未反馈
|  | 六合一路段设置 | 六合一路段设置 | 低 | 研发团队 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 未开始 | 增加导出功能
| 交通报告 | 交通报告 | 新模板，全新指标计算，周月年三个维度，指标分别取两个系统 | 高 | 项目经理、研发团队 | 2020-05-16 | 2020-08-31 | 进行中 | 页面要尽早开发出来
|  | 六合一路段与道指的路段需要进行一一匹配 | 六合一路段与系统的路段需要进行一一匹配，并提供对应经纬度给6合1路段 | 低 | 实施团队 | 2020-07-10 | 8月5号 | 进行中 | 交给文志去做，目前先做一个岳麓区，已完成。其他行政区需要做起来了，在任杰画完路网之后，需要亮总协调一下资源
|  | 画图工具需要部署到现场 | 画图工具需要部署到现场 | 中 | 项目经理、研发团队、实施团队 | 2020-07-10 | 7月31号 | 延期 | 目前如果必须要求部署的话，尽量协调部署在外网，内网环境地图数据接不进去
|  | 运行分析模块缺少 | 原系统已有，模块迁移过来。不同的在运行分析的路段查询内增加六合一路段的复选框，点击复选框时显示六合一路段名称，不点击时不显示，详见原型图；道路与路段下增添一列（所属单位），增加时间查询逻辑 | 高 | 研发团队 | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 未开始 | 原系统已有，模块迁移过来。不同的在运行分析的路段查询内增加六合一路段的复选框，点击复选框时显示六合一路段名称，不点击时不显示，详见原型图；道路与路段下增添一列（所属单位） 老系统代码迁过来，代码缺失，页面需要重新开发，详见需求文档
|  | 新增区域流量排行查询 | 数据查询中区域流量排行查询模块缺少，增加时间查询逻辑 | 高 | 研发团队 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 进行中 | 参照6月2号文档2.5.数据查询模块时间），删除详情按钮。 老系统代码迁过来，代码缺失，页面需要重新开发
|  | 报警列表警情消失逻辑 | 警情列表每天24时候才进行清空，列表内当天警情不消失，一直在对应警情框内显示； 老系统有历史警情，但是态势3没历史警情，没地方可以直接在界面上看到当天历史警情分部情况（按照时间降序排序，时间越近越靠前）； | 高 | 研发团队 | 8月27 | 8月27 | 未开始
|  | 报警统计删除导出按钮 | 报警统计删除导出按钮 | 高 | 研发团队 | 8月27 | 8月27 | 未开始
|  | 报警推送 | 报警推送：应该是警情发生后 5分钟内 可以进行手动点击推送还是误报，5分钟后就不能进行操作了 | 高 | 研发团队 | 8月27 | 8月27 | 未开始
|  | 交叉口延误改成路口延误、通行时长改成路口旅行时间；鼠标悬停提示框也需要改。 | 交叉口延误改成路口延误、通行时长改成路口旅行时间；鼠标悬停提示框也需要改。 | 高 | 研发团队 | 8月27 | 8月27 | 未开始
|  | 报警信息查询 | 报警查询未做，在数据查询里面做，详见需求文档（2.10数据查询--报警信息查询） | 高 | 研发团队 | 8月28 | 8月29 | 未开始
|  | 路口查询 | 路口查询需要重做，数据查询--路口信息查询。详情见需求文档（2.11新增--数据查询-路口信息查询）。（数据查询--流量查询下面把路口隐藏掉），增加时间查询逻辑 | 高 | 研发团队 | 8月31 | 9月4 | 未开始
|  | 交叉口排名按照服务水平进行排名 | 交叉口排名按照服务水平进行排名 | 高 | 研发团队 | 8月27 | 8月27 | 未开始
|  | 系统各参数增加名称解释，查询模块内表格上方进行同比环比时间的文字说明（流量查询、行程分析查询、区域流量排行查询。交叉口查询）；见需求文档 | 系统各参数增加名称解释，查询模块内表格上方进行同比环比时间的文字说明（流量查询、行程分析查询、区域流量排行查询。交叉口查询）；见需求文档 | 高 | 研发团队 | 9月7 | 9月7 | 未开始
|  | 时间类别查询中，在时间栏增加周的描述，表示当天是周几 | 时间类别查询中，在时间栏增加周的描述，表示当天是周几；例如（2020-08-07（周六）） | 高 | 研发团队 | 9月7 | 9月7 | 未开始
|  | 数据查询中关于时间查询，需优化响应速度。（优先级延后） | 数据查询中关于时间查询，需优化响应速度。（优先级延后） | 低 | 研发团队 | 待定 | 待定 | 未开始
|  | IE浏览器页面加载响应速度 | IE浏览器页面加载响应速度 | 低 | 研发团队 | 9月11 | 9月11 | 未开始
|  | 区域下面展示不对，应该展示行政区 | 区域下面展示不对，应该展示行政区 | 高 | 实施
|  | 辖区下面应该展示中队情况 | 辖区下面应该展示中队情况 | 高 | 实施
|  | 流量查询去左侧菜单栏，去掉口路tab选择 | 流量查询去左侧菜单栏，去掉口路tab选择，增加时间查询逻辑 | 高 | 研发团队 | 9月8 | 9月8 | 未开始
|  | 区域流向分析下未显示区域范围 | 区域流向分析下未显示区域范围；正常情况下点击搜索某个区域结果时，地图显示该区域的范围 | 低 | 研发团队 | 9月12 | 9月13 | 未开始
|  | OD去处分析，行程画线 | OD去处分析，行程画线 | 低 | 研发团队 | 9月12 | 9月13 | 未开始
|  | 系统设置--报警设置查询路段无结果 | 系统设置--报警设置查询路段无结果 | 中 | 研发团队 |  |  | 完成待验证
|  | 交叉口点击预测时，拖动进度条会跳转至区域总页面数据或者跳至某一个交叉口的信息展示上 | 交叉口点击预测时，拖动进度条会跳转至区域总页面数据或者跳至某一个交叉口的信息展示上 | 中 | 研发团队 |  |  | 完成待验证
|  | 道路模块桥梁和隧道无法点击到道路的如下图列表中，点击无反应（查询一下是否有数据桥梁隧道） | 道路模块桥梁和隧道无法点击到道路的如下图列表中，点击无反应（查询一下是否有数据桥梁隧道） | 中 | 研发团队 |  |  | 完成待验证
|  | 区域内的拥堵里程比例和严重拥堵比例是否对无数据路段进行剔除来计算结果 | 区域内的拥堵里程比例和严重拥堵比例是否对无数据路段进行剔除来计算结果；（基础信息表 info_road,整理一下那些路是不用计算的，改为不启用就可以的，实施） | 中 | 实施
|  | 设备报警中，异常设备离线设备很多，但是报警界面无显示 | 设备报警中，异常设备离线设备很多，但是报警界面无显示（查询一下报警设备结果表里面是是否有记录） | 中 | 研发团队，实施，项目 | 9月9 | 9月9 | 未开始
|  | 设备信息查询中，新增设备接入时间类型不对，IE匹配问题，出现多个滚动条 | 设备信息查询中，新增设备接入时间类型不对，IE匹配问题，出现多个滚动条；（查看一下IE是否为分辨率缩放 1920*1080） | 中 | 项目经理 |  |  | 完成待验证
|  | 指数报告，生成的周报与提供的模板文不对版，内容完全不符，图标都没有了 | 指数报告，生成的周报与提供的模板文不对版，内容完全不符，图标都没有了；（老的模板删掉，新的还没有做完。） | 中 | 研发团队 | 9月9 | 9月9 | 未开始
|  | 权限设置报错 | 权限设置报错（任杰问张程亮）客户要，他们自己配，系统设置 | 中 | 实施
|  | 道路显示有问题，有无数据显示没有与系统设置中地图显示设置开关同步；道路显示都是断断续续的，路段有的情况下本分道路断断续续，有缺失；（也存在路段缺失） | 道路显示有问题，有无数据显示没有与系统设置中地图显示设置开关同步；道路显示都是断断续续的，路段有的情况下本分道路断断续续，有缺失；（也存在路段缺失）（画图工具导出，路名没有上下相接，会出现这个问题）查一下道路与路段的关联关系表 | 中 | 实施 |  |  |  | 文志做好可能没更新
|  | 频繁点击页面下方时间轨道的预测和历史，出现灰色和绿色两个路段图层重复叠加 | 叠加之后不会消失 | 中 | 研发团队 | 9月11 | 9月11 | 未开始
|  | 路段名称应该带方向、方向应该是东往西，而不是东向西 | 路段名称应该带方向、方向应该是东往西，而不是东向西 | 中 | 实施团队
|  | 车检器内设备的名称不对 | 车检器内设备的名称不对（info_mic查一下设备类型） | 中 | 研发团队 | 9月9 | 9月9 | 未开始
|  | 行程分析中的路径分析，两点之间的距离过短对交警用处无意义，需要任意两点的距离；能出结果的两点但是无数据；轨迹分析也可能是这个问题 | （基础数据更新维护掉），适当性的配置（实施）。配置好的搜索限制可以做成新需求。 路段判断有无数据方法。查询changsha -- road_tdf_result表里面 有的路段及该路段是否有流量。可以形成有车流量的路段列表。 | 中 | 研发团队、实施团队 | 9月9 | 9月9 | 未开始
|  | 时间分布出现图形中总占比出现长沙是错误的，不包含主城区，主要是展示行政区的。 | 时间分部出现图形中总占比出现长沙是错误的，不包含主城区，主要是展示行政区的。 | 中 | 研发团队 | 9月10 | 9月10 | 未开始
|  | 添加新的区域在哪个表里面修改（需要删除长沙县、望城区，增加高新区）；研发告诉任杰 | 添加新的区域在哪个表里面修改（需要删除长沙县、望城区，增加高新区）；研发告诉任杰 | 中 | 研发团队、实施团队 | 9月10 | 9月10 | 未开始
|  | 系统测试 | 系统测试 | 中 | 测试团队、研发团队 | 9月14 | 9月14 | 未开始
| 现场调试 | 现场调试 | 现场调试 | 中 | 研发团队